## Maintenance BRIlife
Customer | PIC Pengaduan | Tanggal Pengaduan | Channel Pengaduan | Task | [9 empty] | Tipe Pekerjaan | Modul Atau Feature | Applikasi
|  |  |  | No | Problem Description | Problem Solved | PIC Problem | PIC Solved | Start Date | Finish Date | Work Days | Priority | Status Pekerjaan
BRI Life | Dimas | 2023-04-01 | WhatsApp | 1 | Change Skill Dari Outbound ke Inbound | Change dari sisi managemen user & data Call | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-03 | WhatsApp | 2 | bantu chek dr sisi uidesk om yg tmpt fransisca fina 131950000031 | Change dari sisi managemen user & data Call | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-03 | WhatsApp | 3 | wallboard Hank | Terindikasi Terblock AV | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 6 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-04 | WhatsApp | 4 | wallboard Bermasalah | Terindikasi karenada perubahan DNS di network | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-04 | 2023-04-09 | 5 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-06 | WhatsApp | 5 | wallboard Bermasalah | Terindikasi karenada perubahan DNS di network | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Khalis | 2023-04-08 | WhatsApp | 6 | wallboard Bermasalah | Terindikasi DNS CMS belum diubah ke DNS baru brilife | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 1 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-09 | WhatsApp | 7 | wallboard Bermasalah | Raise Ticket ke AVAYA pricipal untuk perbaikan wallboard | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-10 | WhatsApp | 8 | wallboard Bermasalah | Raise Ticket ke AVAYA pricipal untuk perbaikan wallboard | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Dimas | 2023-04-18 | WhatsApp | 9 | thread Ticket rima dian 131950000009 tidak keluar | Setting di menu admin | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Dimas | 2023-05-03 | WhatsApp | 10 | Epic di 1 Agent tidak terbuka tapi di WB AUX | tekan logout di Telset Ip phone Avaya | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Dimas | 2023-05-04 | WhatsApp | 11 | semua Epic tidak dapat login | Network Brilife Jogja Bermasalah | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Husna | 2023-05-10 | WhatsApp | 12 | Dashboard Qiscus tidak muncul | Ada perubahan url public qiscuss, dilakukan penyesuaian url | Rizal | Rizal | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0 | High | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Dimas | 2023-05-11 | WhatsApp | 13 | Wallboard Tidak Update | CMS user Full | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-05-12 | WhatsApp | 14 | Wallboard waktu nya berbeda | Setting NTP di setiap PC berbeda-beda | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | High | Done | Maintenance | Wallboard | Ticketing System
| Dimas | 2023-05-15 | WhatsApp | 15 | login epic loading blank web layarnya | Network Di PC agent tersebut bermasalah | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Findy | 2023-05-15 | Email | 16 | Integrasi data Welcome Call dengan Sistem Nextgen - Mohon diberikan akses untuk bisa melihat data welcome call untuk kebutuhan melihat status data yang sudah di call | Dibuatkan satu user Database dengan previledge View only untuk bisa mengakses data transaksi welcome call | Rizal | Rizal | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 7 | High | Done | Maintenance | Welcome Call | Ticketing System
| Yoga | 2023-05-25 | Email | 17 | Kendala email pada tanggal 04/05/2023 yang dimana sent item pada outlook tidak muncul yang mengakibatkan email outbound pada tanggal tersebut tidak terkirim. Ketika cek di sent item pada aplikasi uidesk muncul keterangan “Data Not Found” | Perbaikan dilakukan pada source code applikasi | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 1 | High | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Yoga | 2023-05-25 | Email | 18 | Beberapa lampiran email masih ada yang tidak bisa open | Karena ada special character pada filename yang dikirimkan oleh user, perbaikan replace special character | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 1 | High | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Yoga | 2023-05-25 | Email | 19 | Nama file berubah ketika email sudah berhasil terkirim. | Dari sisi secure dianjurkan untuk merubah naming untuk proses upload file | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 1 | High | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Yoga | 2023-05-25 | Email | 20 | Tambahkan modul Notifikasi Email pada feature Internal Note pada Layer 2 | Akan ditambahkan feature tersebut | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 6 | Middle | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Yoga | 2023-05-25 | Email | 21 | Dibuatkan menu untuk pengaturan jam layanan untuk channel email | Dibuatkan menu/UX untuk mengatur jam layanan pada channel email | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 6 | Middle | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Nur Zaitun Ismail | 2023-06-20 | Email | 22 | Meeting Rencana integrasi SVOC x UIDesk | Menghasilkan beberapa catatan setelah diadakannya meeting rencana integrasi tersebut | Rizal | Rizal | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | Middle | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Dimas | 2023-07-10 | WhatsApp | 23 | Beberapa Agent Tidak dapat Login | Licensed Uidesk Full | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Bagus | 2023-07-12 | Email | 24 | Pengalihan License Channel Sosial Media ke Channel WhatsApp | Settup agar License channel Sosial Media di alihkan ke license channel WhatsApps | Rizal | Rizal | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Khalis | 2023-07-31 | WhatsApp | 25 | Email helpdesk.distibution gagal terima & kirim email | Pmail tidak bisa direct ke outlook.office365.com | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | High | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Dimas | 2023-08-02 | WhatsApp | 26 | Hanya product integral ajah yg gak bisa buat tiket | API Integral Down - Hub Pak Heri Brilife | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Dimas | 2023-09-11 | WhatsApp | 27 | Epic Tidak dapat login di semua agent | Server backend Epic 10.28.2.223 Hank after update | Pak Yoan | Pak Yoan | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | High | Done | Maintenance | EPIC Inbound | Ticketing System
| Dimas/Cyntia | 2023-09-20 | WhatsApp | 28 | Duplicate data outbond, data outbound sama dengan data hari sebelumnya | data yang sudah ditarik dihapus, kemudian data outbound ditarik ulang | Rizal | Rizal | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | High | Done | Maintenance | Welcome Call | Ticketing System
| Dimas | 2023-09-25 | WhatsApp | 29 | Ketika get data Welcome Call tetapi data detail rider, ahli waris, fund tidak lengkap dan sesuai dengan total data yang ada | Get data welcome call diulang kembali dan konfirmasi ke team internal BRI Life | Rizal | Rizal | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | High | Done | Maintenance | Welcome Call | Ticketing System
| Yoga | 2023-09-27 | Email | 30 | Meeting Diskusi Perubahan Flow Channel Email | Menghasilkan beberapa catatan setelah diadakannya meeting diskusi perubahan flow email | Rizal | Rizal | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | Middle | Done | Maintenance | Channel Email | Ticketing System
| Dimas | 2023-09-29 | WhatsApp | 31 | Release data outbound, Karena Agent sudah resign, dilakukan release by system tetapi tidak terbagi secara merata | Data direlease melalui modul Release Data Outbound kemudian dikoreksi melalui database | Rizal | Rizal | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | High | Done | Maintenance | Welcome Call | Ticketing System
| Dimas | 2023-09-29 | WhatsApp | 32 | Tambahkan parameter date dan status call pada feature release/change data oubound | Ditambahkan parameter date dan status call pada feature release/change data oubound | Rizal | Rizal | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 4 | High | Done | Maintenance | Welcome Call | Ticketing System
| Yoga | 2023-09-29 | Email | 33 | Penambahan Field "Category Reason" pada Taskboard Ticketing | Ditambahkan Column baru "Problem" pada taskboard system | Rizal | Rizal | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 4 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
| Yoga | 2023-10-03 | WhatsApp | 34 | Tambahkan Field User Solved & Date Solved pada report Transaksi | Ditambahkan data Field User Solved & Date Solved pada report Transaksi | Rizal | Rizal | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | High | Done | Maintenance | Ticketing System | Ticketing System
Formulas:
Work Days = DATEDIF([Start Date],[Finish Date],"d")